UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

INFORME DE SPRINT 0

EduLoop: Plataforma de E-Learning para el Aprendizaje del Ciclo de Vida del Software

Presentado a:

Oscar Manuel Agudelo Varela

Docente – Ingeniería de Software II

Presentado por:

Luis Miguel Bahamón G. – Scrum Master

Juan Francisco Lemus C. – Product Owner

Carlos Andrés Córdoba C. – Frontend Developer

Freddy Leonardo Vega C. – Backend Developer

Mario Alejandro Rey R. – Full Stack / DevOps

Yeison Fabio Rey M. – QA Tester

Ingeniería de Software II

Villavicencio, Meta – 2026

# Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2

1. Introducción	3

1.1 Descripción del Proyecto	3

1.2 Justificación	3

1.3 Objetivo del Sprint 0	3

1.4 Alcance del Documento	3

2. Equipo de Trabajo	4

3. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)	5

3.1 Leyenda	5

3.2 Abreviaturas del equipo	5

3.3 Tabla RACI completa	5

4. Product Backlog	7

4.1 Criterios de Priorización	7

4.2 Distribución por Sprints	7

5. Estimación de Tiempo, Costo y Esfuerzo	10

5.1 Parámetros del Proyecto	10

5.2 Tarifas por Rol	10

5.3 Resumen Financiero por Sprint	11

5.4 Cronograma Detallado	11

5.5 Planificación Completa por Historia de Usuario	12

5.6 Análisis de Carga por Persona	13

6. Configuración en Jira	15

6.1 Estructura del Proyecto en Jira	15

6.2 Tabla de Issues y Fechas en Jira	15

6.3 Decisiones de Configuración	16

6.4 Enlace al Proyecto	16

7. Conclusiones y Lecciones Aprendidas	17

7.1 Conclusiones	17

7.2 Lecciones Aprendidas	17

7.3 Próximos Pasos	17

# 1. Introducción

## 1.1 Descripción del Proyecto

EduLoop es una plataforma web y móvil de e-learning diseñada para facilitar el proceso de aprendizaje del Ciclo de Vida del Software. Su propósito central es ofrecer a estudiantes de ingeniería de sistemas una experiencia educativa estructurada, con contenido multimedia de alta calidad y herramientas de seguimiento de progreso.

La plataforma centraliza el acceso a contenido educativo previamente organizado en módulos y lecciones, permitiendo a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. Los usuarios pueden consultar materiales en diversos formatos, realizar actividades como cuestionarios para reforzar su aprendizaje, visualizar su progreso dentro de la plataforma y obtener certificaciones al completar los contenidos establecidos.

## 1.2 Justificación

El aprendizaje del ciclo de vida del software suele abordarse de forma teórica y pasiva en los entornos universitarios, lo que limita la apropiación práctica de los conceptos fundamentales de la ingeniería de software. Paralelamente, el mercado de e-learning en Latinoamérica ha crecido de manera acelerada, con una demanda creciente de plataformas que ofrezcan experiencias de aprendizaje flexibles, accesibles y bien gestionadas.

EduLoop responde a esta doble necesidad: proporciona una herramienta práctica de aprendizaje basada en metodologías activas, y al mismo tiempo sirve como caso de estudio real para el equipo de desarrollo, que aplica Scrum, estimación por Story Points y herramientas profesionales de gestión como Jira durante todo el ciclo de vida del proyecto.

## 1.3 Objetivo del Sprint 0

El Sprint 0 tiene como objetivo establecer todas las bases de planificación del proyecto antes de iniciar el desarrollo. Los entregables de este sprint son:

- Matriz RACI: definición clara de roles y responsabilidades del equipo en las 17 historias de usuario y las actividades transversales del proyecto.

- Product Backlog v1: historias de usuario priorizadas con criterio MoSCoW, valor de negocio (escala 1–10) y Story Points estimados mediante Planning Poker.

- Estimación de tiempo, costo y esfuerzo: proyección financiera completa con tarifas por rol, distribución de horas por historia de usuario y resumen por sprint.

- Configuración de la herramienta de gestión: carga de las 17 historias de usuario en Jira con sprints, responsables, fechas límite y campos personalizados (MoSCoW, Valor de Negocio, Horas, Costo).

## 1.4 Alcance del Documento

El presente informe documenta los artefactos de planificación producidos durante el Sprint 0 del proyecto EduLoop, el proceso de toma de decisiones del equipo, la distribución de carga de trabajo por rol y sprint, y la configuración de la herramienta de gestión Jira. No incluye artefactos de desarrollo (código fuente, mockups ni diagramas de arquitectura) que corresponden a los Sprints 1 y 2.

# 2. Equipo de Trabajo

El equipo de desarrollo de EduLoop está conformado por seis integrantes, cada uno con un rol definido bajo el marco de trabajo Scrum. La selección de los perfiles se realizó con base en las competencias técnicas requeridas por el proyecto y la disponibilidad horaria de cada integrante durante el semestre académico.

Tabla 1. Composición del equipo de desarrollo EduLoop

| Nombre completo | Rol Scrum | Perfil técnico | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Miguel Bahamón G. | Scrum Master | Gestión de proyectos ágiles | Facilitar ceremonias Scrum, eliminar impedimentos, monitorear KPIs, gestionar riesgos y comunicación con stakeholders |
| Juan Francisco Lemus C. | Product Owner | Análisis y diseño de sistemas | Gestionar y priorizar el Product Backlog, definir criterios de aceptación, representar los intereses del cliente |
| Carlos Andrés Córdoba C. | Frontend Dev | React / React Native / Vite / Java Script / HTML / Tailwind CSS | Desarrollo de interfaces de usuario, integración con APIs REST, implementación de vistas y componentes interactivos |
| Freddy Leonardo Vega C. | Backend Dev | Java / Spring Boot / PostgreSQL | Desarrollo de APIs REST, modelado de base de datos, lógica de negocio, gestión de autenticación y seguridad |
| Mario Alejandro Rey R. | Full Stack / DevOps | Vercel / Railway / Supabase / CI-CD / EAS BUILD / EAS UPDATE | Infraestructura cloud, pipelines de CI/CD, despliegues y funcionalidades de integración transversal |
| Yeison Fabio Rey M. | QA Engineer | Testing manual y automatizado | Plan de pruebas, ejecución de casos de prueba, reporte de defectos, validación de criterios de aceptación |

La capacidad de trabajo se estima en 5,0 horas efectivas por persona por día hábil, lo que equivale a una velocidad de equipo de 62 Story Points por sprint. El Scrum Master y el Product Owner ejercen sus roles de manera transversal a lo largo de todos los sprints, sin ser responsables directos del desarrollo técnico de las historias de usuario.

# 3. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

La Matriz RACI define para cada actividad e historia de usuario del proyecto quién es Responsible (ejecuta), Accountable (aprueba y responde), Consulted (aporta criterio) e Informed (recibe información). Este artefacto es fundamental para prevenir ambigüedades en la asignación de trabajo y garantizar la trazabilidad de las decisiones.

## 3.1 Leyenda

| R — Ejecuta | A — Aprueba | C — Consulta | I — Informado |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.2 Abreviaturas del equipo

LM = Luis Miguel Bahamón (SM)  ·  JF = Juan Francisco Lemus (PO)  ·  CC = Carlos Córdoba (FE)  ·  FV = Freddy Vega (BE)  ·  MR = Mario Rey (FS/DevOps)  ·  YR = Yeison Rey (QA)

## 3.3 Tabla RACI completa

Tabla 2. Matriz RACI del proyecto EduLoop — Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2 y Actividades Transversales

| # | Actividad / Historia de Usuario | LM (SM) | JF (PO) | CC (FE) | FV (BE) | MR (FS) | YR (QA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Planificación (2 mar – 7 abr 2026) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Matriz RACI | R | A | C | C | C | C |
| 2 | Product Backlog (MoSCoW + valor de negocio) | A | R | C | C | C | C |
| 3 | Estimación tiempo, costo y esfuerzo | R | A | C | C | C | I |
| 4 | Planificación de HU en Jira (sprint + backlog) | R | A | C | I | C | I |
| Sprint 1 — Núcleo Funcional (8 abr – 30 abr 2026) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HU-01: Registro y autenticación de usuarios | I | A | R | R | C | R |
| 2 | HU-02: Login, cierre de sesión y seguridad JWT | I | A | R | R | C | R |
| 3 | HU-03: Módulos de contenido teórico del CVDS | I | A | R | R | I | C |
| 4 | HU-04: Dos niveles de dificultad con progresión | I | A | R | R | C | C |
| 5 | HU-05: Cuestionarios con retroalimentación inmediata | I | A | R | R | I | R |
| 6 | HU-08: API REST documentada (Web Services) | I | A | C | R | R | R |
| 7 | HU-11: Sistema de gamificación (puntos, vidas, racha) | I | A | R | R | C | C |
| Sprint 2 — FUNCIONALIDAD COMPLETA (1 may – 27 may 2026) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HU-06: Examen final por nivel con banco de preguntas | I | A | R | R | C | R |
| 2 | HU-07: Dashboard de progreso y reportes exportables | I | A | R | C | R | C |
| 3 | HU-09: Actividades interactivas (drag-drop, matching, fill-in-blank) | I | A | R | R | C | C |
| 4 | HU-10: Componente 3D / Simulación / Animación inmersiva | I | A | R | I | C | C |
| 5 | HU-12: Perfil de usuario (edición de datos y eliminación de cuenta) | I | A | R | R | C | C |
| 6 | HU-13: Búsqueda y filtros de módulos por nombre y nivel | I | A | R | R | I | C |
| 7 | HU-14: Certificado digital de finalización de nivel (descarga PDF) | I | A | R | R | C | R |
| 8 | HU-15: Tabla de clasificación global — Could Have | I | A | R | R | I | I |
| 9 | HU-16: Repaso espaciado de errores — Could Have | I | A | C | R | R | C |
| 10 | HU-17: Notificaciones in-app de progreso y rachas — Could Have | I | A | R | R | C | C |
| 11 | Plan de pruebas y evidencia de ejecución | A | C | C | C | C | R |
| 12 | Manual técnico | A | C | C | R | C | I |
| 13 | Manual de usuario | A | C | C | I | I | R |
| Actividades Transversales (durante todo el proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Configuración y gestión de Jira | R | A | C | I | C | I |
| 2 | Redacción y refinamiento de Historias de Usuario | A | R | C | C | I | I |
| 3 | Sprint Backlog y priorización por sprint | R | A | I | I | I | I |
| 4 | Mockups / wireframes por HU | I | A | R | I | C | C |
| 5 | Diagrama de clases y modelo ER | I | A | C | R | C | I |
| 6 | Diagrama de secuencias | I | A | C | R | C | I |
| 7 | Gestión de riesgos del proyecto | R | A | C | C | C | C |
| 8 | Retrospectiva de sprint | R | A | C | C | C | C |
| 9 | ORM y diseño de base de datos | I | A | I | R | C | I |
| 10 | Despliegue web y móvil (CI/CD) | I | A | C | C | R | C |
| 11 | Minificación y ofuscación del lado cliente | I | A | C | I | R | C |
| 12 | Indicador accesibilidad/usabilidad online (≥ 70) | A | I | R | I | C | R |

La Matriz RACI refleja una estructura de trabajo donde el Product Owner asume el rol de Accountable (A) en la mayoría de las historias de usuario y diagramas técnicos, asegurando la aprobación de los entregables. Por otro lado, el Scrum Master es el Accountable (A) y Responsible (R) de las actividades de planificación, gestión de Jira y la coordinación de ceremonias transversales como las retrospectivas.

Los desarrolladores de Frontend y Backend comparten la responsabilidad de ejecución (R) en la práctica totalidad de las historias de usuario de los Sprints 1 y 2, garantizando el desarrollo del núcleo funcional. Finalmente, el rol de FS/DevOps se encarga de la ejecución (R) de tareas de despliegue (CI/CD) y optimización, mientras que el QA es el responsable directo de la ejecución (R) del plan de pruebas, manuales de usuario y el cumplimiento de estándares de accesibilidad.

# 4. Product Backlog

## 4.1 Criterios de Priorización

La priorización del Product Backlog se realizó empleando dos criterios complementarios: la clasificación MoSCoW y el Valor de Negocio.

- MoSCoW (Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have): Permite clasificar los requerimientos según su impacto en la viabilidad del producto. En la configuración actual, el proyecto cuenta con 8 historias clasificadas como Must Have , las cuales sientan las bases funcionales de la plataforma, complementadas por requerimientos Should Have y Could Have que enriquecen la experiencia de usuario.

- Valor de Negocio (escala 1–10): Cuantifica el beneficio de cada historia. Los valores asignados oscilan entre 5 y 10 , donde las funcionalidades de núcleo (autenticación y contenido) mantienen la máxima prioridad, mientras que las de gamificación y soporte social presentan una escala descendente acorde a su impacto estratégico.

- Story Points (SP): estimados mediante consenso del equipo, considerando complejidad técnica, incertidumbre y esfuerzo relativo. La equivalencia acordada es 1 SP = 4 horas de trabajo efectivo.

## 4.2 Distribución por Sprints

Los 124 Story Points del proyecto se distribuyen así: Sprint 1 concentra 45 SP (36,29% del total) con las 7 historias centrados en el núcleo de la aplicación: registro, autenticación JWT, visualización de contenido educativo, sistema de niveles y el desarrollo de la API REST. Sprint 2 gestiona 79 SP (63,71%) con las 10 historias abordando la interactividad avanzada, evaluaciones finales, el panel de estadísticas, sistemas de gamificación, certificaciones y notificaciones.

Tabla 3. Product Backlog del proyecto EduLoop

| ID | Épica | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | MoSCoW | VN | SP | Sprint | Responsable | F. Límite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▶ Must Have |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-01 | Autenticación y Seguridad | Como usuario, quiero registrarme con mis datos personales. | Validación de formato; restricción de duplicados; almacenamiento encriptado; envío de confirmación. | Must Have | 10 | 5 | Sprint 1 | FE + BE | 30-abr |
| HU-02 | Autenticación y Seguridad | Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión. | Acceso persistente vía JWT ; invalidación de token al cerrar sesión; redirección automática al dashboard; mensajes de error descriptivos. | Must Have | 10 | 3 | Sprint 1 | FE + BE | 30-abr |
| HU-03 | Contenido Educativo | Como usuario, quiero explorar módulos teóricos sobre cada fase y modelo del CVDS. | Seis módulos de CVDS; multimedia con objetivos; seguimiento vía ORM; navegación flexible por nivel.. | Must Have | 10 | 8 | Sprint 1 | FE + BE | 30-abr |
| HU-04 | Niveles y Progresión | Como usuario, quiero navegar entre 2 niveles de dificultad y saber en todo momento qué me falta para seguir avanzando. | Nivel Básico inicial; desbloqueo de Nivel Avanzado tras completar el 100%; visualización de progreso en tiempo real; indicador de temas completados y pendientes. | Must Have | 10 | 5 | Sprint 1 | FE + BE | 30-abr |
| HU-05 | Evaluación | Como usuario, responder cuestionarios por módulo con retroalimentación inmediata. | Cuestionarios de 5 preguntas variadas; feedback inmediato con explicación; interfaz dinámica sin recarga; guardado con marca de tiempo. | Must Have | 10 | 8 | Sprint 1 | FE + BE | 30-abr |
| HU-06 | Evaluación | Como usuario, quiero realizar un examen final al concluir cada nivel. | Examen de 20 ítems aleatorios; aprobación mínima del 70%; feedback detallado al cierre; persistencia de resultados y fechas en BD. | Must Have | 10 | 8 | Sprint 2 | FE + BE | 27-may |
| HU-07 | Reportes y Estadísticas | Como usuario, quiero visualizar mi desempeño mediante un dashboard con gráficas interactivas y poder exportar un reporte. | Gráfica semanal de puntos; mapa de fortalezas / debilidades; indicadores de aciertos, tiempo y rachas; exportación a PDF con fecha. | Must Have | 9 | 8 | Sprint 2 | FE + FS | 27-may |
| HU-08 | Web Services / API | Como usuario quiero que la aplicación consuma una API REST para que todas mis acciones se procesen y sincronicen en tiempo real entre la web y el móvil. | Endpoints CRUD para usuarios, módulos y actividades; autenticación vía JWT en cada endpoint; documentación interactiva en Swagger/OpenAPI; respuestas estandarizadas en formato JSON. | Must Have | 10 | 8 | Sprint 1 | BE + FS | 30-abr |
| ▶ Should Have |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-09 | Componentes Interactivos | Como usuario, quiero practicar con actividades lúdicas variadas. | Ejercicios de arrastrar, emparejar y completar; compatibilidad con pantallas táctiles y escritorio; retroalimentación visual inmediata. | Should Have | 9 | 13 | Sprint 2 | FE + BE | 27-may |
| HU-10 | Componentes Interactivos | Como usuario, quiero interactuar con una simulación visual o modelo animado. | Multimedia interactiva 3D controlable; soporte táctil/escritorio; feedback inmediato. | Should Have | 9 | 13 | Sprint 2 | FE | 27-may |
| HU-11 | Gamificación | Como usuario, quiero ganar puntos, mantener una racha diaria y tener vidas limitadas. | Puntos por aciertos; 5 vidas (recuperación temporal); rachas diarias; insignias por perfección. | Should Have | 8 | 8 | Sprint 1 | FE + BE | 30-abr |
| HU-12 | Perfil de Usuario | Como usuario, quiero editar mi perfil y eliminar mi cuenta desde la configuración de la aplicación. | Edición de perfil validada; cambio de clave seguro; eliminación de cuenta confirmada; persistencia inmediata en BD. | Should Have | 8 | 8 | Sprint 2 | FE + BE | 27-may |
| HU-13 | Búsqueda y Filtros | Como usuario, quiero buscar módulos y lecciones por nombre o tema. | Búsqueda en tiempo real; filtros por nivel/estado; detalle de módulos; aviso de "sin resultados". | Should Have | 9 | 5 | Sprint 2 | FE + BE | 27-may |
| HU-14 | Certificado de Finalización | Como usuario , obtener y descargar un certificado digital. | Certificado automático (≥ 70%); PDF descargable con datos clave; registro persistente en BD. | Should Have | 8 | 8 | Sprint 2 | FE + BE | 27-may |
| ▶ Could Have |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-15 | Gamificación | Como usuario, quiero ver una tabla de clasificación global por puntajes. | Top-10 en tiempo real; resalto de posición propia; opción de anonimato; filtros global y por nivel. | Could Have | 6 | 5 | Sprint 2 | FE + BE | 27-may |
| HU-16 | Seguimiento | Como usuario, quiero que la plataforma identifique mis preguntas fallidas y me las repita en sesiones futuras. | Registro de errores (ID); repaso espaciado (2-4 sesiones); sección de puntos débiles; finaliza tras 3 aciertos seguidos. | Could Have | 7 | 8 | Sprint 2 | BE + FS | 27-may |
| HU-17 | Notificaciones | Como usuario, quiero recibir notificaciones dentro de la aplicación. | Notificaciones por logros y rachas en riesgo; historial accesible; gestión de leídos con contador visible. | Could Have | 5 | 3 | Sprint 2 | FE + BE | 27-may |
| ▶ Won’t Have |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-18 | Autenticación y Seguridad | Como usuario, quiero iniciar sesion con mi cuenta de google o Microsoft. | Login social (Google/Microsoft); flujo OAuth 2.0 seguro; vinculación por correo; gestión desde el perfil. | Won’t Have | 3 | 5 | Sprint — | — | — |

Total Story Points del proyecto (Sin Won’t Have): 124 SP, 8 clasificados como Must Have 6 cómo Should Have,  3 cómo Could Have con Valor de Negocio mínimo de 5/10.

# 5. Estimación de Tiempo, Costo y Esfuerzo

## 5.1 Parámetros del Proyecto

La estimación del proyecto se fundamenta en los parámetros acordados por el equipo al inicio del Sprint 0. Estos parámetros constituyen la línea base de referencia para el seguimiento financiero y de esfuerzo durante los Sprints 1 y 2.

Tabla 4. Parámetros de estimación del proyecto EduLoop

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de inicio del proyecto | 2 de marzo de 2026 |
| Fecha de entrega Sprint 0 | 10 de abril de 2026 |
| Fecha de entrega Sprint 1 | 30 de abril de 2026 |
| Fecha de entrega Sprint 2 / final | 27 de mayo de 2026 |
| Total días calendario del proyecto | 86 días |
| Número de sprints de desarrollo | 2 sprints (Sprint 1 y Sprint 2) |
| Integrantes del equipo | 6 personas |
| Equivalencia Story Points | 1 SP = 4 horas de trabajo efectivo |
| Velocidad del equipo | 62 SP por sprint (promedio) |
| Costo promedio hora | COP $22,080 (promedio ponderado por horas) |
| Total Story Points del proyecto | 124 SP (Sin Won’t Have) |
| Total horas efectivas del proyecto | 496 horas |
| Inversión total estimada | COP $10,285,000 |

## 5.2 Tarifas por Rol

Cada integrante del equipo tiene asignada una tarifa horaria acorde con su perfil y responsabilidades. El costo total de cada rol resulta de multiplicar su tarifa por las horas totales que tendrá a lo largo del proyecto (incluyendo Sprint 0, Sprint 1 y Sprint 2).

Tabla 5. Tarifas y costo total por rol

| Rol | Responsable | Tarifa/hora (COP) | Horas totales | Costo total (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Luis Miguel Bahamón G. | $28,000 | 58 h | $1.624.000 |
| Product Owner | Juan Francisco Lemus C. | $23,500 | 86 h | $2.021.000 |
| Frontend Dev | Carlos Andrés Córdoba C. | $19,000 | 192 h | $3.648.000 |
| Backend Dev | Freddy Leonardo Vega C. | $22,000 | 166 h | $3.652.000 |
| Full Stack / DevOps | Mario Alejandro Rey R. | $25,000 | 87 h | $2.175.000 |
| QA Engineer | Yeison Fabio Rey M. | $16,000 | 85 h | $1.360.000 |
| TOTAL | $22,080 prom/h | 674 h | $14.480.000 |

## 5.3 Resumen Financiero por Sprint

La Tabla 6 presenta la distribución de Story Points, horas y costo estimado por sprint. La concentración de costo en el Sprint 1 refleja que el módulo núcleo requiere el mayor esfuerzo de Frontend y Backend, que son los roles con mayor volumen de horas asignadas.

Tabla 6. Resumen financiero por sprint

| Sprint | Inicio | Fin | Días | Story Points | Horas | Costo (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 02 mar 2026 | 07 abr 2026 | 36 | 8 SP | 48 h | $1.146.000 |
| Sprint 1 | 08 abr 2026 | 30 abr 2026 | 23 | 45 SP | 214 h | $4.613.500 |
| Sprint 2 | 01 may 2026 | 27 may 2026 | 27 | 79 SP | 412 h | $8.720.500 |
| TOTAL | 132 SP | 674 h | $14.480.000 |

## 5.4 Cronograma Detallado

La Tabla 7 desglosa las actividades por sprint con sus fechas de ejecución y responsables. Este cronograma es coherente con los campos de fecha límite configurados en Jira para cada historia de usuario y con las tarifas declaradas en la estimación.

Tabla 7. Cronograma detallado de actividades por sprint

| Actividad / Entregable | Fechas | Duración | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 0 – PLANIFICACIÓN ¦ 2 mar – 7 abr 2026 |  |  |  |
| Matriz RACI (SCRUM-1) | 5 – 9 mar 2026 | 5 días | Luis Miguel |
| Product Backlog MoSCoW (SCRUM-2) | 10 – 19 mar 2026 | 10 días | Juan Francisco |
| Estimación de tiempo y costo (SCRUM-3) | 20 – 28 mar 2026 | 9 días | Luis M. + Juan F. |
| Planificación HUs en Jira (SCRUM-4) | 29 mar – 7 abr 2026 | 10 días | Luis Miguel |
| SPRINT 1 – NÚCLEO FUNCIONAL ¦ 8 abr – 30 abr 2026 |  |  |  |
| HU-01: Registro y autenticación | 8 – 12 abr 2026 | 5 días | Carlos + Freddy |
| HU-02: Inicio de sesión | 8 – 12 abr 2026 | 5 días | Carlos + Freddy |
| HU-03: Módulos de contenido teórico del CVDS | 13 – 22 abr 2026 | 10 días | Carlos + Freddy |
| HU-04: Dos niveles de dificultad con progresión | 13 – 22 abr 2026 | 10 días | Carlos + Freddy |
| HU-05: Cuestionarios con retroalimentación inmediata. | 13 – 22 abr 2026 | 10 días | Carlos + Freddy |
| HU-08: API REST documentada (Web Services) | 23 – 30 abr 2026 | 8 días | Freddy + Mario |
| HU-11: Sistema de gamificación (puntos, vidas, racha) | 23 – 30 abr 2026 | 8 días | Carlos + Freddy |
| SPRINT 2 – FUNCIONALIDAD COMPLETA ¦ 1 may – 27 may 2026 |  |  |  |
| HU-06: Examen final por nivel con banco de preguntas | 1 – 5 may 2026 | 5 días | Carlos + Freddy |
| HU-07: Dashboard de progreso y reportes exportables | 1 – 5 may 2026 | 5 días | Carlos + Mario |
| HU-09: Actividades interactivas (drag-drop, matching, fill-in-blank) | 6 – 13 may 2026 | 8 días | Carlos + Freddy |
| HU-10: Componentes 3D / Simulación / Animación inmersiva | 6 – 13 may 2026 | 8 días | Carlos C. |
| HU-12: Perfil de usuario (edición de datos y eliminación de cuenta) | 14 – 18 may 2026 | 5 días | Carlos + Freddy |
| HU-13: Búsqueda filtros de módulos por nombre y nivel | 14 – 18 may 2026 | 5 días | Carlos + Freddy |
| HU-14: Certificado digital de finalización de nivel | 14 – 18 may 2026 | 5 días | Carlos + Freddy |
| HU-15: Tabla de clasificación global | 19 - 22 may 2026 | 4 días | Carlos + Freddy |
| HU-16: Repaso espaciado de errores | 19 - 22 may 2026 | 4 días | Freddy + Mario |
| HU-17: Notificaciones in-app de progreso y rachas | 19 - 22 may 2026 | 4 días | Carlos + Freddy |
| Plan de pruebas y evidencia de ejecución | 23 – 27 may 2026 | 5 días | Yeison |
| Manual técnico | 23 – 27 may 2026 | 5 días | Freddy |
| Manual de usuario | 23 – 27 may 2026 | 5 días | Yeison |

## 5.5 Planificación Completa por Historia de Usuario

La Tabla 8 detalla la distribución de horas por rol para cada una de las 17 historias de usuario, incluyendo el costo estimado individual. Esta granularidad permite identificar con precisión qué roles concentran mayor carga y facilita el ajuste de responsabilidades ante imprevistos.

Tabla 8. Planificación por HU — distribución de horas y costo por rol

| ID | Historia de Usuario | Sprint | SP | Horas | SM | PO | FE | BE | FS | QA | Costo (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▶ SPRINT 0 — 8 SP · 48 h · $1.146.000 COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Definición de Matriz RACI | S0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $176.000 |
| 2 | Product Backlog MoSCoW priorizado | S0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $176.000 |
| 3 | Estimación tiempo, costo y esfuerzo | S0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $176.000 |
| 4 | Carga de HUs en Jira (S0 completo) | S0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | $203.000 |
| CER | Ceremonies · Sprint 0 (Planning, Review, Retro) | S0 | — | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | $415.000 |
| ▶ SPRINT 1 — 45 SP · 214 h · $4.613.500 COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-01 | Registro y autenticación de usuarios | S1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | $411.500 |
| HU-02 | Login, cierre de sesión y JWT | S1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | $256.500 |
| HU-03 | Módulos de contenido teórico del CVDS | S1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | $653.000 |
| HU-04 | Dos niveles de dificultad con progresión | S1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | $411.500 |
| HU-05 | Cuestionarios con retroalimentación inmediata | S1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | $641.000 |
| HU-08 | API REST documentada (Web Services) | S1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | $707.000 |
| HU-11 | Gamificación: puntos, vidas y rachas | S1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | $653.000 |
| CER | Ceremonias ágiles Sprint 1 (Planning, Dailies, Review, Retro) | S1 | — | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | $880.000 |
| ▶ SPRINT 2 — 79 SP · 412 h · $8.720.500 COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | Examen final por nivel con banco de preguntas | S2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | $635.000 |
| HU-07 | Dashboard de progreso y reportes exportables | S2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 4 | $689.000 |
| HU-09 | Actividades interactivas (drag-drop, matching, fill-blank) | S2 | 13 | 52 | 0 | 2 | 20 | 18 | 6 | 6 | $1.069.000 |
| HU-10 | Componente 3D / simulación / animación | S2 | 13 | 52 | 0 | 2 | 30 | 0 | 14 | 6 | 1.063.000 |
| HU-12 | Perfil de usuario (edición de datos y eliminación de cuenta) | S2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | $659.000 |
| HU-13 | Búsqueda y filtros de módulos por nombre y nivel | S2 | 5 | 20 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | $407.000 |
| HU-14 | Certificado digital de finalización de nivel (descarga PDF) | S2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | $659.000 |
| HU-15 | Leaderboard global — Could Have | S2 | 5 | 20 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | $417.500 |
| HU-16 | Repaso espaciado de errores — Could Have | S2 | 8 | 32 | 0 | 1 | 5 | 14 | 10 | 2 | $708.500 |
| HU-17 | Notificaciones in-app de progreso y rachas — Could Have | S2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | $244.500 |
| DOC1 | Plan de pruebas y evidencia de ejecución | S2 | — | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | $547.000 |
| DOC2 | Manual técnico | S2 | — | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | $417.000 |
| DOC3 | Manual de usuario | S2 | — | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | $269.000 |
| CER | Ceremonias ágiles Sprint 2 (Planning, Dailies, Review, Retro) | S2 | — | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | $936.000 |
| TOTAL SPRINT 1 + SPRINT 2 (solo HUs, sin ceremonias) |  |  |  | 496 | 0 | 28 | 182 | 153 | 75 | 58 | $10.285.000 |

## 5.6 Análisis de Carga por Persona

Con base en la capacidad individual de 115 horas en Sprint 1 (23 días × 5 h) y 135 horas en Sprint 2 (27 días × 5 h), la distribución de carga efectiva por integrante es la siguiente:

Tabla 9. Análisis de carga efectiva por integrante

| Integrante | Rol | Sprint 1 (h) | Sprint 2 (h) | Cap. S1 (h) | Cap. S2 (h) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos Andrés Córdoba | Frontend Dev | 55 h | 133 h | 115 h | 135 h | ✅ 48% en S1 · ✅ 98% en S2 |
| Freddy Leonardo Vega | Backend Dev | 68 h | 95 h | 115 h | 135 h | ✅ 59% en S1 · ✅ 70% en S2 |
| Mario Alejandro Rey | Full Stack/DevOps | 22 h | 59 h | 115 h | 135 h | ✅ 19% en S1 · ✅ 44% en S2 |
| Yeison Fabio Rey | QA Engineer | 24 h | 58 h | 115 h | 135 h | ✅ 21% en S1 · ✅ 43% en S2 |
| Luis Miguel Bahamón | Scrum Master | 18 h | 28 h | 115 h | 135 h | ✅ 16% en S1 · ✅ 21% en S2 |
| Juan Francisco Lemus | Product Owner | 27 h | 39 h | 115 h | 135 h | ✅ 23% en S1 · ✅ 29% en S2 |

La distribución de carga efectiva por integrante se ha estructurado para garantizar la viabilidad técnica del proyecto, manteniendo a todo el equipo dentro de su capacidad nominal. El análisis arroja las siguientes conclusiones:

- Durante el Sprint 1, Carlos y Freddy presentan una carga balanceada (48% y 59% respectivamente). Esto permite que el desarrollo del núcleo de autenticación y los servicios base de la API se ejecuten con un margen de maniobra suficiente para resolver imprevistos técnicos sin saturar a los responsables.

- Carlos Andrés (Frontend) asume la mayor concentración de trabajo en el Sprint 2 con un 98% de ocupación. Este nivel de esfuerzo es consecuente con la implementación de los módulos de interactividad, las simulaciones multimedia y el panel de estadísticas, los cuales demandan una alta densidad de horas en el desarrollo de la lógica de cliente.

- Mario (Full Stack/DevOps) y Yeison (QA) mantienen cargas estables que no superan el 44%. Esta planificación asegura que el equipo cuente con disponibilidad constante para labores de despliegue, monitoreo de infraestructura y la ejecución exhaustiva de pruebas sobre las historias de usuario entregadas.

- Los roles de Scrum Master y Product Owner registran niveles de ocupación entre el 16% y el 29%. Su participación se enfoca en la facilitación de ceremonias, la priorización continua del backlog y la validación de los criterios de aceptación durante los 86 días de calendario del proyecto.

# 6. Configuración en Jira

## 6.1 Estructura del Proyecto en Jira

El proyecto EduLoop fue configurado en Jira Software con una estructura Scrum que incluye dos sprints de desarrollo activos y un backlog general. El proyecto utiliza la clave SCRUM y tiene configurados los siguientes elementos:

- Tipos de issue: Epic (épicas por área funcional), Story (historias de usuario), Task (tareas transversales).

- Campos personalizados: MoSCoW (selector), Valor de Negocio (número), Horas estimadas (número), Costo estimado COP (número).

- Sprints configurados: Sprint 1 (8 abr – 30 abr 2026) y Sprint 2 (1 may – 27 may 2026), con todas las HUs distribuidas y responsables asignados.

- Prioridad: todas las historias de usuario clasificadas como Highest, reflejando que son Must Have críticos para el producto.

## 6.2 Tabla de Issues y Fechas en Jira

La Tabla 10 presenta la correspondencia entre las claves de Jira y las historias de usuario, con sus responsables y fechas configuradas. Las fechas límite corresponden a la fecha de fin del sprint correspondiente.

Tabla 10. Issues configurados en Jira – EduLoop

| Clave Jira | Historia de Usuario | Sprint | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 0 – PLANIFICACIÓN |  |  |  |  |  |
| SCRUM-1 | Matriz RACI | Sprint 0 | Luis Miguel | 05/03/2026 | 09/03/2026 |
| SCRUM-2 | Product Backlog (MoSCoW) | Sprint 0 | Juan Francisco | 10/03/2026 | 19/03/2026 |
| SCRUM-3 | Estimación de tiempo y costo | Sprint 0 | Luis M. / Juan F. | 20/03/2026 | 28/03/2026 |
| SCRUM-4 | Planificación HUs en Jira | Sprint 0 | Luis Miguel | 29/03/2026 | 07/04/2026 |
| SPRINT 1 – NÚCLEO FUNCIONAL |  |  |  |  |  |
| SCRUM-5 | HU-01: Registro y autenticación | Sprint 1 | Carlos + Freddy | 08/04/2026 | 12/04/2026 |
| SCRUM-6 | HU-02: Inicio de sesión | Sprint 1 | Carlos + Freddy | 08/04/2026 | 12/04/2026 |
| SCRUM-7 | HU-03: Módulos de contenido teórico del CVDS | Sprint 1 | Carlos + Freddy | 13/04/2026 | 22/04/2026 |
| SCRUM-8 | HU-04: Dos niveles de dificultad con progresión | Sprint 1 | Carlos + Freddy | 13/04/2026 | 22/04/2026 |
| SCRUM-9 | HU-05: Cuestionarios con retroalimentación inmediata. | Sprint 1 | Carlos + Freddy | 13/04/2026 | 22/04/2026 |
| SCRUM-12 | HU-08: API REST documentada (Web Services) | Sprint 1 | Freddy + Mario | 23/04/2026 | 30/04/2026 |
| SCRUM-15 | HU-11: Sistema de gamificación (puntos, vidas, racha) | Sprint 1 | Carlos + Freddy | 23/04/2026 | 30/04/2026 |
| SPRINT 2 – FUNCIONALIDAD COMPLETA |  |  |  |  |  |
| SCRUM-10 | HU-06: Examen final por nivel con banco de preguntas | Sprint 2 | Freddy + Mario | 01/05/2026 | 05/05/2026 |
| SCRUM-11 | HU-07: Dashboard de progreso y reportes exportables | Sprint 2 | Carlos + Mario | 01/05/2026 | 05/05/2026 |
| SCRUM-13 | HU-09: Actividades interactivas (drag-drop, matching, fill-in-blank) | Sprint 2 | Carlos + Freddy | 06/05/2026 | 13/05/2026 |
| SCRUM-14 | HU-10: Componentes 3D / Simulación / Animación inmersiva | Sprint 2 | Carlos C. | 06/05/2026 | 13/05/2026 |
| SCRUM-16 | HU-12: Perfil de usuario (edición de datos y eliminación de cuenta) | Sprint 2 | Carlos + Freddy | 14/05/2026 | 18/05/2025 |
| SCRUM-17 | HU-13: Búsqueda filtros de módulos por nombre y nivel | Sprint 2 | Carlos + Freddy | 14/05/2026 | 18/05/2025 |
| SCRUM-18 | HU-14: Certificado digital de finalización de nivel | Sprint 2 | Carlos + Freddy | 14/05/2026 | 18/05/2025 |
| SCRUM-19 | HU-15: Tabla de clasificación global | Sprint 2 | Carlos + Freddy | 19/05/2026 | 22/05/2025 |
| SCRUM-20 | HU-16: Repaso espaciado de errores | Sprint 2 | Freddy + Mario | 19/05/2026 | 22/05/2025 |
| SCRUM-21 | HU-17: Notificaciones in-app de progreso y rachas | Sprint 2 | Carlos + Freddy | 19/05/2026 | 22/05/2025 |

## 6.3 Decisiones de Configuración

Durante la configuración en Jira se implementaron las siguientes directrices para asegurar el seguimiento preciso del proyecto EduLoop:

- Se integraron campos específicos para MoSCoW y Valor de Negocio en cada issue, permitiendo que la plataforma refleje directamente la priorización estratégica donde las funcionalidades de núcleo mantienen la máxima jerarquía.

- A diferencia de la planificación general, las fechas en Jira se han desglosado en bloques internos de trabajo dentro de cada ciclo. El Sprint 1 inicia su fase técnica el 08/04/2026 y concluye el 30/04/2026, mientras que el Sprint 2 se extiende del 01/05/2026 al 27/05/2025 para las entregas finales.

- Se utilizó el campo de responsable para asignar las tareas según el perfil técnico. En historias de alta complejidad que requieren integración (como HU-01 o HU-03), se asignaron co-responsabilidades entre los desarrolladores de Frontend y Backend para asegurar la coherencia del flujo de datos.

- El entorno se organizó en tres fases claras: el Sprint 0 (SCRUM-1 a SCRUM-4) dedicado exclusivamente a la planificación y matrices de responsabilidad; el Sprint 1 enfocado en el núcleo funcional (7 historias); y el Sprint 2 que aborda la funcionalidad completa y avanzada (10 historias).

## 6.4 Enlace al Proyecto

Tablero del proyecto en Jira: https://lumibago1308.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards

# 7. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

## 7.1 Conclusiones

El Sprint 0 del proyecto EduLoop se completó satisfactoriamente, produciendo todos los artefactos de planificación requeridos: Matriz RACI, Product Backlog priorizado (MoSCoW y Valor de Negocio), estimación de esfuerzo, cronograma detallado y la configuración integral en Jira. Los entregables reflejan una planificación coherente y trazable para las fases de ejecución técnica.

El proyecto cuenta con un presupuesto total estimado de COP $14.480.000 para un total de 124 Story Points activos (excluyendo historias "Won't Have"). Esto equivale a 496 horas de trabajo efectivo distribuidas en un cronograma de 86 días calendario.

A diferencia de las proyecciones iniciales, el Sprint 2 representa la mayor carga operativa y financiera del proyecto, con una inversión de COP $8.720.500 y un esfuerzo de 412 horas (79 SP). Esto se debe a la alta concentración de funcionalidades complejas como la interactividad avanzada, componentes 3D, sistemas de gamificación y la generación de reportes. Por su parte, el Sprint 1 se enfoca en la base estructural con una inversión de COP $4.613.500 y 214 horas (45 SP) destinadas al núcleo funcional y la API REST.

## 7.2 Lecciones Aprendidas

- La estimación con Story Points y el análisis de carga por persona facilitó la detección temprana de desequilibrios en la distribución de trabajo, permitiendo planificar medidas preventivas antes de iniciar el desarrollo.

- Mantener coherencia entre múltiples artefactos — RACI, Backlog, Estimación y Jira — requiere un proceso de actualización sincronizada. Cualquier cambio en un artefacto debe propagarse a los demás antes de la entrega final.

- La configuración de campos personalizados en Jira (MoSCoW, Valor de Negocio, Horas, Costo) agrega una capa de información valiosa que facilita el seguimiento integral del proyecto, más allá de los campos estándar de la herramienta.

- La Matriz RACI evidenció que los roles de Scrum Master y Product Owner tienen una participación transversal que no siempre es visible en el tablero de Jira. Documentar explícitamente sus responsabilidades previene malentendidos durante los sprints de desarrollo.

- La separación entre el Sprint 0 (planificación) y los sprints de desarrollo (Sprint 1 y Sprint 2) es una buena práctica que permite al equipo dedicar tiempo exclusivo a la planificación sin presiones de entrega técnica, lo que se refleja en la calidad y consistencia de los artefactos producidos.

## 7.3 Próximos Pasos

Con el Sprint 0 finalizado, el equipo iniciará el Sprint 1 el 8 de abril de 2026. Las primeras actividades serán:

- Sprint Planning: revisión y compromiso del Sprint Backlog con las 11 historias de usuario del módulo núcleo.

- Configuración de entornos: setup de repositorios, pipeline CI/CD y entorno de pruebas bajo la responsabilidad de Mario (FS/DevOps).

- Desarrollo del módulo de autenticación y seguridad (HU-01, HU-02): primera historia de usuario técnica del sprint.

- Daily Scrum diario: reuniones de sincronización facilitadas por el Scrum Master para detectar impedimentos de forma temprana.

- Sprint Review y Retrospectiva: programada para el 30 de abril de 2026, donde se presentarán los entregables al docente y se recogerán las lecciones aprendidas del sprint.

El seguimiento del sprint se realizará mediante el tablero Scrum de Jira, con actualización diaria del estado de los issues y monitoreo de la velocidad real del equipo versus la velocidad estimada de 62 SP por sprint.