## Resumen General
ESTIMACIÓN DE TIEMPO, COSTO Y ESFUERZO — EduLoop ¦ Ciclo de Vida del Desarrollo de Software
Sprint 0: 02 mar–07 abr 2026 ¦ Sprint 1: 08 abr–30 abr 2026 ¦ Sprint 2: 01 may–27 may 2026 ¦ Entrega: 31 may 2026
TARIFAS POR ROL — Promedio Latinoamérica (COP/hora, 2026)
Rol | Integrante | Tarifa COP/hora | Horas en proyecto | Costo total (COP)
Scrum Master | Luis Miguel Bahamón | 28000 | 58 | 1624000
Product Owner | Juan Francisco Lemus | 23500 | 86 | 2021000
Frontend Developer | Carlos Córdoba | 19000 | 192 | 3648000
Backend Developer | Freddy Vega | 22000 | 166 | 3652000
Full Stack / DevOps | Mario Rey | 25000 | 87 | 2175000
QA Tester | Yeison Rey | 16000 | 85 | 1360000
TOTAL PROYECTO |  |  | 674 | 14480000
Nota: incluye horas efectivas de desarrollo por HU + ceremonias Scrum (Planning, Daily, Review, Retro). Tarifa SM más alta por rol de coordinación y facilitación ágil. Fuente: Computrabajo, LinkedIn Jobs Colombia, feb 2026.
RESUMEN DE COSTO POR SPRINT
Sprint | Fechas | Días | Story Points | Costo Total (COP)
Sprint 0 | 02 mar – 07 abr 2026 | 36 | 8 | 1146000
Sprint 1 | 08 abr – 30 abr 2026 | 23 | 45 SP | 4613500
Sprint 2 | 01 may – 27 may 2026 | 27 | 79 SP | 8720500
Buffer | 28 – 31 may 2026 | 4 | — | —
TOTAL PROYECTO (sin buffer) |  |  |  | 14480000
INDICADORES CLAVE
1 Story Point equivale a |  | 4 horas efectivas de trabajo
Velocidad asumida |  | 62 SP / Sprint (Sprint 1 y 2)
Costo promedio ponderado/hora |  | COP $22,080 (prom. ponderado por horas)
Duración total estimada |  | 3 sprints (~12 semanas / ~84 días)
Equipo del proyecto |  | SM · PO · Frontend Dev · Backend Dev · Full Stack/DevOps · QA Tester
Herramienta de gestión |  | Jira (sprints, backlog, HUs, velocity chart)

## Planificación por HU
EduLoop — Planificación Detallada por Historia de Usuario
Cada fila muestra la distribución de horas por rol para cada HU. 1 Story Point = 4 horas de trabajo efectivo.
ID | Historia de Usuario | Sprint | SP | Horas | SM(h) | PO(h) | FE(h) | BE(h) | FS(h) | QA(h) | Costo (COP)
▶ SPRINT 0 — PLANIFICACIÓN (2 mar – 7 abr 2026)
1 | Definición de Matriz RACI | S0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176000
2 | Product Backlog MoSCoW priorizado | S0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176000
3 | Estimación tiempo, costo y esfuerzo | S0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176000
4 | Carga de HUs en Jira (S0 completo) | S0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 203000
CER | Ceremonies · Sprint 0 (Planning, Review, Retro) | S0 | — | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 415000
▶ SPRINT 1 — NÚCLEO FUNCIONAL (8 abr – 30 abr 2026)
HU-01 | Registro y autenticación de usuarios | S1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 411500
HU-02 | Login, cierre de sesión y JWT | S1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 256500
HU-03 | Módulos de contenido teórico del CVDS | S1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 653000
HU-04 | Dos niveles de dificultad con progresión | S1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 411500
HU-05 | Cuestionarios con retroalimentación inmediata | S1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | 641000
HU-08 | API REST documentada (Web Services) | S1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 707000
HU-11 | Gamificación: puntos, vidas y rachas | S1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 653000
CER | Ceremonias ágiles Sprint 1 (Planning, Dailies, Review, Retro) | S1 | — | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000
▶ SPRINT 2 — FUNCIONALIDAD COMPLETA (1 may – 27 may 2026)
HU-06 | Examen final por nivel con banco de preguntas | S2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 635000
HU-07 | Dashboard de progreso y reportes exportables | S2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 4 | 689000
HU-09 | Actividades interactivas (drag-drop, matching, fill-blank) | S2 | 13 | 52 | 0 | 2 | 20 | 18 | 6 | 6 | 1069000
HU-10 | Componente 3D / simulación / animación | S2 | 13 | 52 | 0 | 2 | 30 | 0 | 14 | 6 | 1063000
HU-12 | Perfil de usuario (edición de datos y eliminación de cuenta) | S2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | 659000
HU-13 | Búsqueda y filtros de módulos por nombre y nivel | S2 | 5 | 20 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 407000
HU-14 | Certificado digital de finalización de nivel (descarga PDF) | S2 | 8 | 32 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | 659000
HU-15 | Leaderboard global — Could Have | S2 | 5 | 20 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 417500
HU-16 | Repaso espaciado de errores — Could Have | S2 | 8 | 32 | 0 | 1 | 5 | 14 | 10 | 2 | 708500
HU-17 | Notificaciones in-app de progreso y rachas — Could Have | S2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 244500
DOC1 | Plan de pruebas y evidencia de ejecución | S2 | — | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 547000
DOC2 | Manual técnico | S2 | — | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 417000
DOC3 | Manual de usuario | S2 | — | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 269000
CER | Ceremonias ágiles Sprint 2 (Planning, Dailies, Review, Retro) | S2 | — | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936000
TOTAL SPRINT 1 + SPRINT 2 (solo HUs, sin ceremonias) |  |  |  | 496 | 0 | 28 | 182 | 153 | 75 | 58 | 10285000
🟡 HU-15, HU-16 y HU-17 son COULD HAVE: se incluyen en la estimación pero se ejecutan sólo si la velocidad del equipo en Sprint 2 lo permite. Las filas de ceremonias, plan de pruebas y manuales (fondo naranja) no están asociadas a HUs.

## Cronograma
EduLoop — Cronograma por Sprint
Sprint 0: 02 mar–07 abr ¦ Sprint 1: 08 abr–30 abr ¦ Sprint 2: 01 may–27 may 2026 ¦ Entrega: 31 may 2026
ID | Historia de Usuario | Sprint | SP | Sprint 0 (02 mar–07 abr) | Sprint 1 P1 (08–17 abr) | Sprint 1 P2 (22–30 abr) | Sprint 2 P1 (01–16 may) | Sprint 2 P2 (19–27 may) | Estado
▶ SPRINT 0 — PLANIFICACIÓN
HU-00A | Definición de Matriz RACI | S0 | 2 | ● |  |  |  |  | Pendiente
HU-00B | Product Backlog MoSCoW priorizado | S0 | 2 | ● |  |  |  |  | Pendiente
HU-00C | Estimación tiempo, costo y esfuerzo | S0 | 2 | ● |  |  |  |  | Pendiente
HU-00D | Carga de HUs en Jira | S0 | 2 | ● |  |  |  |  | Pendiente
▶ SPRINT 1 — NÚCLEO FUNCIONAL
HU-01 | Registro y autenticación | S1 | 5 |  | ● | ● |  |  | Pendiente
HU-02 | Login y sesión JWT | S1 | 3 |  | ● | ● |  |  | Pendiente
HU-03 | Módulos de contenido teórico | S1 | 8 |  | ● | ● |  |  | Pendiente
HU-04 | Dos niveles de dificultad | S1 | 5 |  | ● | ● |  |  | Pendiente
HU-05 | Cuestionarios + feedback | S1 | 8 |  | ● | ● |  |  | Pendiente
HU-08 | API REST documentada | S1 | 8 |  | ● | ● |  |  | Pendiente
HU-11 | Gamificación (puntos/vidas) | S1 | 8 |  | ● | ● |  |  | Pendiente
▶ SPRINT 2 — FUNCIONALIDAD COMPLETA
HU-06 | Examen final por nivel | S2 | 8 |  |  |  | ● | ● | Pendiente
HU-07 | Dashboard + reportes PDF | S2 | 8 |  |  |  | ● | ● | Pendiente
HU-09 | Actividades interactivas | S2 | 13 |  |  |  | ● | ● | Pendiente
HU-10 | Componente 3D / simulación | S2 | 13 |  |  |  | ● | ● | Pendiente
HU-12 | Perfil de usuario (edición de datos y cuenta) | S2 | 8 |  |  |  | ● | ● | Pendiente
HU-13 | Búsqueda y filtros de módulos | S2 | 5 |  |  |  | ● | ● | Pendiente
HU-14 | Certificado digital de finalización | S2 | 8 |  |  |  | ● | ● | Pendiente
HU-15 | Leaderboard — Could Have | S2 | 5 |  |  |  |  | ● | Pendiente
HU-16 | Repaso espaciado — Could Have | S2 | 8 |  |  |  |  | ● | Pendiente
HU-17 | Notificaciones in-app — Could Have | S2 | 3 |  |  |  |  | ● | Pendiente
DOC | Plan de pruebas, manuales técnico y usuario | S2 | — |  |  |  | ● | ● | Pendiente
Leyenda: ● = semana activa para la HU ¦ Could Have: se ejecutan sólo si la velocidad del Sprint 2 lo permite