## Matriz RACI
MATRIZ RACI — EduLoop: Ciclo de Vida del Desarrollo de Software
Alineada al Product Backlog v6 ¦ Sprint 0: 02 mar – 07 abr ¦ Sprint 1: 08 abr – 30 abr ¦ Sprint 2: 01 may – 27 may 2026
# | Actividad / Tarea | Luis Miguel Bahamón G. (Scrum Master) | Juan Francisco Lemus C. (Product Owner) | Carlos Andrés Córdoba C. (Frontend Dev) | Freddy Leonardo Vega C. (Backend Dev) | Mario Alejandro Rey R. (Full Stack/DevOps) | Yeison Fabio Rey M. (QA Tester)
| ROL → | Scrum Master | Product Owner | Frontend Dev | Backend Dev | Full Stack/DevOps | QA Tester
▶ SPRINT 0 — PLANIFICACIÓN ¦ 2 mar – 7 abr 2026
1 | Matriz RACI | R | A | C | C | C | C
2 | Product Backlog (MoSCoW + valor de negocio) | A | R | C | C | C | C
3 | Estimación tiempo, costo y esfuerzo | R | A | C | C | C | I
4 | Planificación de HU en Jira (sprints + backlog) | R | A | C | I | C | I
▶ SPRINT 1 — NÚCLEO FUNCIONAL ¦ 8 abr – 30 abr 2026
5 | HU-01 · Registro y autenticación de usuarios | I | A | R | R | C | C
6 | HU-02 · Login, cierre de sesión y seguridad JWT | I | A | R | R | C | C
7 | HU-03 · Módulos de contenido teórico del CVDS | I | A | R | R | I | C
8 | HU-04 · Dos niveles de dificultad con progresión | I | A | R | R | C | C
9 | HU-05 · Cuestionarios con retroalimentación inmediata | I | A | R | R | I | C
10 | HU-08 · API REST documentada (Web Services) | I | A | C | R | R | C
11 | HU-11 · Sistema de gamificación (puntos, vidas, racha) | I | A | R | R | C | C
▶ SPRINT 2 — FUNCIONALIDAD COMPLETA ¦ 1 may – 27 may 2026
12 | HU-06 · Examen final por nivel con banco de preguntas | I | A | R | R | C | C
13 | HU-07 · Dashboard de progreso y reportes exportables | I | A | R | C | R | C
14 | HU-09 · Actividades interactivas (drag-drop, matching, fill-in-blank) | I | A | R | R | C | C
15 | HU-10 · Componente 3D / simulación / animación inmersiva | I | A | R | I | C | C
16 | HU-12 · Perfil de usuario (edición de datos y eliminación de cuenta) | I | A | R | R | C | C
17 | HU-13 · Búsqueda y filtros de módulos por nombre y nivel | I | A | R | R | I | C
18 | HU-14 · Certificado digital de finalización de nivel (descarga PDF) | I | A | R | R | C | C
19 | HU-15 · Tabla de clasificación global — Could Have | I | A | R | R | I | I
20 | HU-16 · Repaso espaciado de errores — Could Have | I | A | C | R | R | C
21 | HU-17 · Notificaciones in-app de progreso y rachas — Could Have | I | A | R | R | C | C
22 | Plan de pruebas y evidencia de ejecución | A | C | C | C | C | R
23 | Manual técnico | A | C | C | R | C | I
24 | Manual de usuario | A | C | C | I | I | R
▶ ACTIVIDADES TRANSVERSALES ¦ Todos los sprints
25 | Configuración y gestión de Jira | R | A | C | I | C | I
26 | Redacción y refinamiento de Historias de Usuario | A | R | C | C | I | I
27 | Sprint Backlog y priorización por sprint | R | A | I | I | I | I
28 | Mockups / wireframes por HU | I | A | R | I | C | C
29 | Diagrama de clases y modelo ER | I | A | C | R | C | I
30 | Diagrama de secuencias | I | A | C | R | C | I
31 | Gestión de riesgos del proyecto | R | A | C | C | C | C
32 | Retrospectiva de sprint | R | A | C | C | C | C
33 | ORM y diseño de base de datos | I | A | I | R | C | I
34 | Despliegue web y móvil (CI/CD) | I | A | C | C | R | C
35 | Minificación y ofuscación del lado cliente | I | A | C | I | R | C
36 | Indicador accesibilidad/usabilidad online (≥ 70) | A | I | R | I | C | R
LEYENDA — Roles RACI
R | RESPONSIBLE (Responsable) |  |  | Quien ejecuta directamente la tarea. Puede haber más de un R por actividad.
A | ACCOUNTABLE (Aprobador) |  |  | Quien rinde cuentas y aprueba el resultado. Sólo debe existir un A por actividad.
C | CONSULTED (Consultado) |  |  | Quien aporta criterio o retroalimentación. Comunicación bidireccional.
I | INFORMED (Informado) |  |  | Quien es notificado del avance o resultado. Comunicación unidireccional.