## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG · EduLoop — Ciclo de Vida del Desarrollo de Software
Sprint 0: 02 mar – 07 abr │ Sprint 1: 08 abr – 30 abr │ Sprint 2: 01 may – 27 may │ Entrega final: 31 may 2026
Equipo: Luis · Juan · Carlos · Freddy · Mario · Yeison │ Priorización: Método MoSCoW │ Escala SP: Fibonacci (1-13)
ID | Épica | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | MoSCoW | Valor (/10) | Story Points | Sprint | Responsable | Fecha Límite
▶ MUST HAVE
HU-01 | Autenticación y Seguridad | Como visitante, quiero registrarme en EduLoop con mi nombre, correo y contraseña para crear una cuenta y acceder a los contenidos educativos. | ✔ Formulario valida formato de correo y contraseña ≥ 8 caracteres ✔ Correo único: error claro si ya existe ✔ Contraseña almacenada con hash bcrypt (ORM) ✔ Confirmación por correo electrónico al registrarse | Must Have | 10 | 5 | Sprint 1 | Freddy / Carlos | 30/04/2026
HU-02 | Autenticación y Seguridad | Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura para que mi progreso y datos estén protegidos en todo momento. | ✔ Login con correo + contraseña; sesión persistente vía JWT ✔ Botón de cerrar sesión invalida el token en servidor ✔ Redirección automática al dashboard tras login exitoso ✔ Mensaje de error descriptivo al ingresar credenciales incorrectas | Must Have | 10 | 3 | Sprint 1 | Freddy / Carlos | 30/04/2026
HU-03 | Contenido Educativo | Como usuario, quiero explorar módulos teóricos sobre cada fase y modelo del Ciclo de Vida del Software para comprender los fundamentos antes de practicar. | ✔ Al menos 6 módulos (Cascada, Iterativo, Espiral, Ágil, DevOps, V-Model) ✔ Cada módulo incluye texto, imágenes y objetivos de aprendizaje visibles ✔ Contenido marcable como leído; persiste entre sesiones (ORM) ✔ Navegación secuencial y libre dentro del nivel activo | Must Have | 10 | 8 | Sprint 1 | Carlos / Freddy | 30/04/2026
HU-04 | Niveles y Progresión | Como usuario, quiero navegar entre dos niveles de dificultad (Básico y Avanzado) y saber en todo momento qué me falta completar para seguir avanzando. | ✔ Nivel Básico activo por defecto al registrarse ✔ Nivel Avanzado se desbloquea al superar el 100 % del Nivel Básico ✔ Barra de progreso visible y actualizada en tiempo real ✔ Indicador de temas completados vs. pendientes por nivel | Must Have | 10 | 5 | Sprint 1 | Carlos / Freddy | 30/04/2026
HU-05 | Evaluación | Como usuario, quiero responder cuestionarios por módulo con retroalimentación inmediata para saber qué aprendí y qué debo repasar. | ✔ Mínimo 5 preguntas por módulo (opción múltiple, V/F, completar) ✔ Feedback visual e instantáneo: correcto ✅ / incorrecto ❌ + explicación ✔ Sin recarga de página (interacción dinámica) ✔ Resultado del cuestionario guardado con timestamp en BD (ORM) | Must Have | 10 | 8 | Sprint 1 | Carlos / Freddy | 30/04/2026
HU-06 | Evaluación | Como usuario, quiero realizar un examen final al concluir cada nivel para obtener un puntaje oficial y validar mis conocimientos adquiridos. | ✔ Examen con mínimo 20 preguntas aleatorias del banco de preguntas del nivel ✔ Puntaje final expresado en porcentaje; aprobación ≥ 70 % ✔ Retroalimentación detallada pregunta a pregunta al finalizar ✔ Resultado persistido en BD; intentos registrados con fecha (ORM) | Must Have | 10 | 8 | Sprint 2 | Carlos / Freddy | 27/05/2026
HU-07 | Reportes y Estadísticas | Como usuario, quiero visualizar mi desempeño global mediante un dashboard con gráficas interactivas para analizar mi progreso y exportar un reporte. | ✔ Gráfica de puntos acumulados por semana (línea o barras) ✔ Mapa de calor o radar de fortalezas y debilidades por módulo ✔ Indicadores: tasa de aciertos, tiempo promedio, rachas activas ✔ Exportación del reporte en PDF con fecha de generación | Must Have | 9 | 8 | Sprint 2 | Mario / Carlos | 27/05/2026
HU-08 | Web Services / API | Como usuario, quiero que la aplicación consuma una API REST para que todas mis acciones (registro, módulos, actividades y puntajes) se procesen y sincronicen en tiempo real entre la web y el móvil. | ✔ Endpoints CRUD disponibles para: usuarios, módulos, actividades y puntajes ✔ Autenticación en cada endpoint vía Bearer Token (JWT) ✔ Documentación interactiva disponible en /api/docs (Swagger / OpenAPI) ✔ Respuestas estandarizadas: código HTTP, mensaje y datos en JSON | Must Have | 10 | 8 | Sprint 1 | Freddy / Mario | 30/04/2026
▶ SHOULD HAVE
HU-09 | Componentes Interactivos | Como usuario, quiero practicar con actividades lúdicas variadas (arrastrar tarjetas, conectar columnas, completar frases) para consolidar conceptos de forma dinámica. | ✔ Actividad drag-and-drop: ordenar fases del ciclo de vida ✔ Actividad matching: conectar cada modelo con su característica clave ✔ Actividad fill-in-the-blank: completar definiciones con campo editable ✔ Funcional en pantalla táctil (móvil) y escritorio; feedback visual inmediato | Should Have | 9 | 13 | Sprint 2 | Carlos / Freddy | 27/05/2026
HU-10 | Componentes Interactivos | Como usuario, quiero interactuar con una simulación visual o modelo animado de una fase del ciclo de vida para comprender su flujo de manera inmersiva. | ✔ Al menos un componente 3D, simulación o animación integrada ✔ El componente es controlable por el usuario (avanzar, pausar, reiniciar) ✔ Acompañado de narración textual o audio descriptivo ✔ Renderiza correctamente en web y en la vista móvil (responsive) | Should Have | 9 | 13 | Sprint 2 | Carlos | 27/05/2026
HU-11 | Gamificación | Como usuario, quiero ganar puntos, mantener una racha diaria y tener vidas limitadas al responder para sentir que cada decisión importa mientras aprendo. | ✔ +10 pts por respuesta correcta; -0 pts por incorrecta ✔ Sistema de vidas: 5 por sesión, se pierde 1 por error; se recuperan en 20 mins ✔ Racha: contador de días consecutivos activos; se reinicia al fallar un día ✔ Insignia desbloqueada al completar un módulo sin errores ('¡Sin fallos!') | Should Have | 8 | 8 | Sprint 1 | Freddy / Carlos | 30/04/2026
HU-12 | Perfil de Usuario | Como usuario, quiero editar mi perfil (nombre, correo y contraseña) y eliminar mi cuenta desde la configuración de la aplicación para gestionar mi información personal. | ✔ Formulario de edición permite actualizar nombre, correo y contraseña con validación ✔ Cambio de contraseña requiere confirmación de la contraseña actual ✔ Opción de eliminar cuenta con confirmación explícita del usuario ✔ Cambios persistidos en BD inmediatamente tras guardar (ORM) | Should Have | 8 | 8 | Sprint 2 | Carlos / Freddy | 27/05/2026
HU-13 | Búsqueda y Filtros | Como usuario, quiero buscar módulos y lecciones por nombre o tema, y filtrar el contenido por nivel de dificultad, para encontrar rápidamente lo que necesito aprender. | ✔ Barra de búsqueda disponible en la pantalla principal con resultados en tiempo real ✔ Filtros por nivel (Básico / Avanzado) y por estado (completado / pendiente) ✔ Resultados muestran título del módulo, descripción breve y estado de avance ✔ Mensaje amigable cuando la búsqueda no arroja resultados | Should Have | 9 | 5 | Sprint 2 | Carlos / Freddy | 27/05/2026
HU-14 | Certificado de Finalización | Como usuario, quiero obtener y descargar un certificado digital al completar satisfactoriamente un nivel, para tener evidencia de mi aprendizaje. | ✔ Certificado generado automáticamente al aprobar el examen final del nivel (puntaje ≥ 70 %) ✔ Incluye nombre del usuario, nivel completado, puntaje obtenido y fecha de emisión ✔ Descargable en formato PDF desde el dashboard del usuario ✔ Registro del certificado emitido persistido en BD (ORM) | Should Have | 8 | 8 | Sprint 2 | Carlos / Freddy | 27/05/2026
▶ COULD HAVE
HU-15 | Gamificación | Como usuario, quiero ver una tabla de clasificación global y comparar mi puntaje con el de otros usuarios para motivarme a superar mi desempeño. | ✔ Top-10 actualizado en tiempo real al finalizar cada actividad ✔ Destacar la posición propia aunque no esté en el top-10 ✔ Opción de hacer el perfil anónimo en el ranking ✔ Filtros: ranking global / ranking por nivel | Could Have | 6 | 5 | Sprint 2 | Freddy / Carlos | 27/05/2026
HU-16 | Seguimiento | Como usuario, quiero que la plataforma identifique mis preguntas fallidas y me las repita en sesiones futuras para reforzar mis puntos débiles automáticamente. | ✔ Registro de cada respuesta incorrecta con ID de pregunta (ORM) ✔ Algoritmo de repaso espaciado: la pregunta reaparece cada 2-4 sesiones ✔ Sección visible 'Mis puntos débiles' en el dashboard ✔ El repaso se detiene cuando se acierta la pregunta 3 veces seguidas | Could Have | 7 | 8 | Sprint 2 | Freddy / Mario | 27/05/2026
HU-17 | Notificaciones | Como usuario, quiero recibir notificaciones dentro de la aplicación que me avisen cuando completo un módulo, desbloqueo un nivel o rompo mi racha de actividad, para mantenerme motivado. | ✔ Notificación in-app al completar un módulo o desbloquear el nivel Avanzado ✔ Alerta visible cuando la racha diaria está en riesgo de perderse ✔ Historial de notificaciones accesible desde un ícono en la barra de navegación ✔ Opción para marcar notificaciones como leídas; contador de no leídas visible | Could Have | 5 | 3 | Sprint 2 | Carlos / Freddy | 27/05/2026
▶ WON'T HAVE
HU-18 | Autenticación y Seguridad | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta de Google o Microsoft (SSO) para acceder sin crear credenciales adicionales. | ✔ Botón 'Continuar con Google' / 'Continuar con Microsoft' en pantalla de login ✔ Flujo OAuth 2.0 manejado de forma segura (sin exponer client_secret al cliente) ✔ Vinculación automática si el correo OAuth coincide con cuenta existente ✔ Desvinculación disponible desde la configuración del perfil | Won't Have | 3 | 5 | Sprint — | — | —
RESUMEN · Story Points y Distribución MoSCoW
| Categoría MoSCoW | # HU | Story Points | % del Total SP | Prioridad
| Must Have | 8 | 53 | 42.74% | Alta — núcleo del MVP
| Should Have | 6 | 55 | 44.35% | Media — valor incremental
| Could Have | 3 | 16 | 12.9% | Baja — mejora opcional
| Won't Have | 1 | 5 | 4.032% | Nula — fuera de alcance v1
| TOTAL ACTIVO (sin Won't Have) | 17 | 124
LEYENDA · Método de Priorización MoSCoW
Must Have | Imprescindible. El producto no es viable sin esta funcionalidad o incumple un requisito explícito del docente.
Should Have | Importante. Aporta valor significativo y debe incluirse si la capacidad del sprint lo permite.
Could Have | Deseable. Mejora la experiencia pero no es crítica; se descarta ante limitaciones de tiempo o equipo.
Won't Have | Fuera de alcance en esta versión. Documentado formalmente para roadmap futuro del producto.