## Tabla de Tiempos
TABLA DE TIEMPOS · EduLoop — Ciclo de Vida del Desarrollo de Software
HU | Actividad | Duración (h) | Predecesora
HU-01 | Registro de usuario | 20 | —
HU-02 | Inicio / cierre de sesión | 12 | HU-01
HU-08 | API REST / Web Services | 32 | HU-01, HU-02
HU-03 | Módulos teóricos (contenido) | 32 | HU-02, HU-08
HU-04 | Niveles y progresión | 20 | HU-03
HU-05 | Cuestionarios por módulo | 32 | HU-03, HU-04
HU-06 | Examen final por nivel | 32 | HU-05
HU-07 | Dashboard de desempeño | 32 | HU-06
HU-11 | Sistema de gamificación | 32 | HU-05
HU-09 | Actividades lúdicas interactivas | 52 | HU-03, HU-04
HU-10 | Simulación / modelo animado | 52 | HU-09
HU-12 | Gestión de perfil de usuario | 32 | HU-02
HU-13 | Búsqueda y filtros | 20 | HU-03
HU-14 | Certificado de finalización | 32 | HU-06, HU-07
HU-15 | Tabla de clasificación (ranking) | 20 | HU-11
HU-16 | Repaso de preguntas fallidas | 32 | HU-05, HU-06
HU-17 | Notificaciones in-app | 12 | HU-04, HU-11
TOTAL | 17 Historias de Usuario | 496